## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)
| 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 10900529.5981
(大写): |  |  | 10900529.5981
招 标 人: |  | 遂宁市鹏安投资有限公司 |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 阮红岩 |  | 复 核 人: | 王运力
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## B1 清单报价总说明
预算总说明
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计-栽树专业分包3-石洞镇
一、工程概况： 工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计-栽树专业分包3-石洞镇 建设单位：遂宁耀欣建筑工程有限公司 建设地点：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）位于常理镇、东禅镇、横山镇、石洞镇4个乡镇。 工程规模：营造林工程总面积20000亩，本次招标范围：集约人工林栽培124.3亩，中幼林抚育0亩，现有林改培6109.3亩。 二、编制依据： 1、本项目作业设计说明及图纸。 2、中华人民共和国《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》。 3、四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》等以下相关配套文件。 4、《四川省营造林投资标准（试行）》（2023.6.25；川林发〔2023〕28号）。 5、材料价格：《遂宁工程造价信息》中遂宁市、安居区2025年第4期及2025年同期市场价格综合考虑。 三、其他说明： 1、本预算的定额人工费调整是按川建价发〔2024〕44号文进行调整。 2、根据四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》，规费按9.34%计算。 3、根据四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》，销项增值税按9%计算。 4、安全文明施工费计取为分部分项工程费用的1.4%。 5、预算编制工程量参考设计提供的地块工程量一览表。 6、工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费已在剩余物清理项中计取，不再单独计取。 7、其他未尽事宜按相关法律、法规文件等处理。 四、本次招标包含范围： 1、本次招标范围为：横山镇1个乡镇的集约人工林栽培598亩，中幼林抚育4374.5亩，现有林改培4462.5亩中造林的全部内容。 2、详见招标清单内容。 3、最终结算以实际完成工程量为准并参考图纸及甲方审核工程量。 4、所有单价均应按招标文件执行相应下浮比。
五、工程质量、施工等的特殊要求： 1、本工程质量要求必须符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 2、本工程施工要求：工程施工必须按经批准的施工组织设计实施,并要符合施工规范及验收标准的相关要求。
六、金额（价格）均以人民币表示。 金额（价格）：均以人民币表示。
清单计价专家

## C1 工程项目投标总价表
工程项目预算总价表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计 |  |  |  |  | 第1页共1页
序号 | 单项工程名称 | 工程规模(亩） | 金 额 （元） | 其中: (元) |  | 单位造价（元/亩）
|  |  |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 集约人工林栽培 | 124.3 | 752307.5775 | 9059.048 | 16923.87 | 6052.35
2 | 森林抚育 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | 现有林改培 | 6109.3 | 10148222.0206 | 122201.6445 | 226063.68 | 1661.11
- | 合 计 | - | 10900529.5981 | 131260.6925 | 242987.55 | -
清单计价专家

## C1-1单项工程预算汇总表-ZL型
单项工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\集约人工林栽培【ZL型】 |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中:(元)
|  |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 集约造林模型ZL101 | 752307.5775 | 9059.048 | 16923.87
合 计 |  | 752307.5775 | 9059.048 | 16923.87

## C1-2单项工程预算汇总表-ZL型
单项工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\集约人工林栽培【ZL型】 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 664207.5195
2 | 总价措施项目 | 9059.048 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9059.048 | -
3 | 其他项目 | 0 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 16923.87 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前工程造价 | 690190.4375 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 62117.14 | -
8 | 附加税 | 0
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 752307.5775

## C1-3单位工程预算汇总表-ZL型
单位工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\集约人工林栽培【ZL型】 /集约造林模型ZL101 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 664207.5195
2 | 总价措施项目 | 9059.048 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9059.048 | -
3 | 其他项目 | 0 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 16923.87 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前工程造价 | 690190.4375 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 62117.14 | -
8 | 附加税 | 0
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 752307.5775

## C1-1单项工程预算汇总表-FY型
单项工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\中幼龄林抚育【FY】 |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中:(元)
|  |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 抚育模型FY101 | 0 | 0 | 0
合 计 |  | 0 | 0 | 0

## C1-2单项工程预算汇总表-FY型
单项工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\中幼龄林抚育【FY】 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 0
2 | 总价措施项目 | 0 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 0 | -
3 | 其他项目 | 0 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 0 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前工程造价 | 0 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 0 | -
8 | 附加税 | 0
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 0

## C1-3单位工程预算汇总表-FY型
单位工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\中幼龄林抚育【FY】/抚育模型FY101 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 0
2 | 总价措施项目 | 0 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 0 | -
3 | 其他项目 | 0 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 0 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前工程造价 | 0 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 0 | -
8 | 附加税 | 0
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 0

## C1-1单项工程预算汇总表-GP型
单项工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\现有林改培【GP】 |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中:(元)
|  |  |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 改培模型GP101 |  | 16102.04 | 193.895 | 358.78
2 | 改培模型GP102 | 改培模型GP01-2 | 0 | 0 | 0
3 | 改培模型GP103 | 改培模型GP02-1 | 9992414.9581 | 120325.4705 | 222581
4 | 改培模型GP104 | 改培模型GP02-2 | 139705.0225 | 1682.279 | 3123.9
合 计 |  |  | 10148222.0206 | 122201.6445 | 226063.68

## C1-2单项工程预算汇总表-GP型
单项工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\现有林改培【GP】 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 8962030.0961
2 | 总价措施项目 | 122201.6445 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 122201.6445 | -
3 | 其他项目 | 0 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0 | -
3.3 | 其中：计日工 | 0 | -
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0 | -
4 | 规费 | 226063.68 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | 0 | -
6 | 税前工程造价 | 9310295.4206 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 | 0 | -
7 | 销项增值税额 | 837926.6 | -
8 | 附加税 | 0
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 10148222.0206

## C1-3单位工程预算汇总表-GP型
单位工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\现有林改培【GP】/改培模型GP101 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 14219.835
2 | 总价措施项目 | 193.895 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 193.895 | -
3 | 其他项目 | 0 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 358.78 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前工程造价 | 14772.51 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 1329.53 | -
8 | 附加税 | 0
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 16102.04
单位工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\现有林改培【GP】/改培模型GP102 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 0
2 | 总价措施项目 | 0 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 0 | -
3 | 其他项目 | 0 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 0 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前工程造价 | 0 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 0 | -
8 | 附加税 | 0
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 0
单位工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\现有林改培【GP】/改培模型GP103 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 8824446.6976
2 | 总价措施项目 | 120325.4705 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 120325.4705 | -
3 | 其他项目 | 0 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 222581 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前工程造价 | 9167353.1681 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 825061.79 | -
8 | 附加税 | 0
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 9992414.9581
单位工程预算汇总表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\现有林改培【GP】/改培模型GP104 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 123363.5635
2 | 总价措施项目 | 1682.279 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1682.279 | -
3 | 其他项目 | 0 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 3123.9 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前工程造价 | 128169.7425 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 11535.28 | -
8 | 附加税 | 0
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 139705.0225

## D1-1 分部分项工程量清单计价表【集约人工林栽培‖ZL型】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\集约人工林栽培【ZL型】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | [5 empty] | 合价
[5 empty] | 计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
1 | ZL101001 | 集约造林模型ZL101 | 亩 | 124.3 | 5343.58 | 2836.53 | 1864.27 | 444.23 | 56.73 | 141.83 | 664207.5195 | 352580.568 | 231728.5315 | 55217.8 | 7051.59 | 17629.03
|  | 本页小计 |  |  | 合价 计: 664207.5195; 合价 人工费: 352580.568; 合价 材料费: 231728.5315; 合价 机械费: 55217.8; 合价 管理费: 7051.59; 合价 利润: 17629.03
|  | 合 计 |  |  | 合价 计: 664207.5195; 合价 人工费: 352580.568; 合价 材料费: 231728.5315; 合价 机械费: 55217.8; 合价 管理费: 7051.59; 合价 利润: 17629.03
清单计价专家

## D3-3 分部分项工程量清单综合单价计算表(分页不带材料)~1
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第1页共1页
| 工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【ZL型】 | [6 empty] | 计量单位：亩
| 项目编号： | ZL101 | [6 empty] | 工程数量：124.3亩
| 项目名称： | 集约造林模型ZL101 | [6 empty] | 综合单价：5343.58元
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | ZL101-QG | 清灌 | 亩 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZL101-ZL | 造林 | 亩 | 124.3 | 147880.192 | 56229.6735 |  | 2957.6 | 7394.01 | 214461.4755
3 | ZL101-SJF | 施基肥 | 亩 | 124.3 | 16079.168 | 53739.315 | 0 | 321.58 | 803.96 | 70944.023
4 | ZL101-WCNFY | 未成年抚育 | 亩 | 124.3 | 74188.16 | 0 | 0 | 1483.76 | 3709.41 | 79381.33
5 | ZL101-BZ | 补植 | 亩 | 124.3 | 5034.24 | 8436.285 | 0 | 100.68 | 251.71 | 13822.915
6 | ZL101-SZF | 施追肥 | 亩 | 124.3 | 48236.288 | 92250.738 | 0 | 964.73 | 2411.81 | 143863.566
7 | ZL101-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 124.3 | 36601.6 | 21072.52 | 0 | 732.03 | 1830.08 | 60236.23
8 | ZL101-GH | 管护 | 亩 | 124.3 | 3778.72 | 0 | 0 | 75.57 | 188.94 | 4043.23
9 | XA0071 | 轮胎式拖拉机 功率（kW） 41 — | 台班 | 200 | 20782.2 |  | 55217.8 | 415.64 | 1039.11 | 77454.75
|  | 合计 |  |  | 352580.568 | 231728.5315 | 55217.8 | 7051.59 | 17629.03 | 664207.5195 | 5343.58
清单计价专家
#DIV/0!
#DIV/0!
清单计价专家

## D3-4 分部分项工程量清单综合单价计算表(分页带材料)ZL型
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第1页共2页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【ZL型】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | ZL101 | [6 empty] | 工程数量：124.3亩
项目名称： |  | 集约造林模型ZL101 | [6 empty] | 综合单价：5343.58元
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | ZL101-QG | 清灌 | 亩 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 保留幼树幼苗标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232
3 |  | 割灌除草 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128
4 |  | 剩余物清理 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZL101-ZL | 造林 | 亩 | 124.3 | 147880.192 | 56229.6735 |  | 2957.6 | 7394.01 | 214461.4755
6 |  | 清理林地 | 工日 | 198.58 | 24147.328 |  |  | 482.95 | 1207.37 | 25837.648
7 |  | 整地挖穴 | 工日 | 517.99 | 62987.584 |  |  | 1259.75 | 3149.38 | 67396.714
8 |  | 初植 | 工日 | 275.94 | 33554.304 |  |  | 671.09 | 1677.72 | 35903.114
9 |  | 香樟 | 株 | 8278.2 |  | 30906.6597 |  |  |  | 30906.6597 | 3.93
10 |  | 香椿 | 株 | 5518.8 |  | 25323.0138 |  |  |  | 25323.0138 | 4.83
11 |  | 浇水 | 工日 | 223.61 | 27190.976 |  |  | 543.82 | 1359.55 | 29094.346
12 | ZL101-SJF | 施基肥 | 亩 | 124.3 | 16079.168 | 53739.315 |  | 321.58 | 803.96 | 70944.023
13 |  | 施基肥 | 工日 | 132.23 | 16079.168 |  |  | 321.58 | 803.96 | 17204.708 | 821.7552
14 |  | 有机肥 | kg | 52428.6 |  | 49807.17 |  |  |  | 49807.17 | 333937.2
15 |  | 复合肥 | kg | 1379.7 |  | 3932.145 |  |  |  | 3932.145 | 8725.2 | 3
16 | ZL101-WCNFY | 未成年抚育 | 亩 | 124.3 | 74188.16 |  |  | 1483.76 | 3709.41 | 79381.33
17 |  | 抚育 | 工日 | 610.1 | 74188.16 |  |  | 1483.76 | 3709.41 | 79381.33
18 |  | 抚育次数 | 3次 | 3
19 | ZL101-BZ | 补植 | 亩 | 124.3 | 5034.24 | 8436.285 |  | 100.68 | 251.71 | 13822.915
20 |  | 补植 | 工日 | 41.4 | 5034.24 |  |  | 100.68 | 251.71 | 5386.63
21 |  | 香樟 | 株 | 1242 |  | 4637.007 |  |  |  | 4637.007 |  | 3.93
22 |  | 香椿 | 株 | 828 |  | 3799.278 |  |  |  | 3799.278 |  | 4.83
23 | ZL101-SZF | 施追肥 | 亩 | 124.3 | 48236.288 | 92250.738 |  | 964.73 | 2411.81 | 143863.566
24 |  | 施追肥 | 工日 | 396.68 | 48236.288 |  |  | 964.73 | 2411.81 | 51612.828 | 1760.904
25 |  | 复合肥 | kg | 32368.68 |  | 92250.738 |  |  |  | 92250.738 | 60751.188 | 3
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第2页共2页
26 | ZL101-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 124.3 | 36601.6 | 21072.52 |  | 732.03 | 1830.08 | 60236.23
27 |  | 病虫害防治 | 工日 | 301 | 36601.6 |  |  | 732.03 | 1830.08 | 39163.71 | 1665.72
28 |  | 农药 | kg | 952 |  | 21072.52 |  |  |  | 21072.52 | 5282.712 | 23.3
29 | ZL101-GH | 管护 | 亩 | 124.3 | 3778.72 |  |  | 75.57 | 188.94 | 4043.23
30 |  | 管护 | 亩 | 124.3 | 3778.72 |  |  | 75.57 | 188.94 | 4043.23 | 32
31 |  | 管护年限 | 3年 | 3
32 | XA0071 | 轮胎式拖拉机 功率（kW） 41 — | 台班 | 200 | 20782.2 |  | 55217.8 | 415.64 | 1039.11 | 77454.75
33 |  | 折旧费（机械） | 元 |  |  |  | 4592.9373 |  |  | 4592.9373
34 |  | 检修费（机械） | 元 |  |  |  | 1631.4285 |  |  | 1631.4285
35 |  | 维护费（机械） | 元 |  |  |  | 3442.9708 |  |  | 3442.9708
36 |  | 机上人工 | 工日 |  | 20782.2 |  |  | 415.64 | 1039.11 | 22236.95
37 |  | 柴油（机械） | L |  |  |  | 45550.4633 |  |  | 45550.4633
|  | 合计 |  |  | 352580.568 | 231728.5315 | 55217.8 | 7051.59 | 17629.03 | 664207.5195 |  | 5343.58
清单计价专家
#DIV/0!
#DIV/0!

## E.1分部分项工程总价措施项目清单计价表-ZL型
分部分项总价措施项目清单计价表 | [9 empty] | 第1页 共1页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【ZL型】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | ZL101 | [6 empty] | 工程数量：124.3亩
项目名称： |  | 集约造林模型ZL101
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | ZL01001001001 |  | 安全文明施工 |  |  |  | 9059.048
1.1 | ① |  | 环境保护 | 不含总价措施税前造价 | 681131.3895 |  | 0 |  |  |  |  | 664207.5195 | 16923.87 | 0 | 681131.3895
1.2 | ② |  | 文明施工 | 不含总价措施税前造价 | 681131.3895 |  | 0
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 不含总价措施税前造价 | 681131.3895 | 1.4 | 9059.048
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 不含总价措施税前造价 | 681131.3895 |  | 0
2 | ZL01001002001 |  | 夜间施工 | 不含总价措施税前造价 | 681131.3895 |  | 0
3 | ZL01001003001 |  | 二次搬运 | 不含总价措施税前造价 | 681131.3895 |  | 0
4 | ZL01001004001 |  | 冬雨季施工 | 不含总价措施税前造价 | 681131.3895 |  | 0
5 | ZL01001005001 |  | 反季节栽植影响措施
6 | ZL01001006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | ZL01001007001 |  | 已完工程及设备保护
8 | ZL01001008001 |  | 工程定位复测费 | 不含总价措施税前造价 | 681131.3895 |  | 0
小计 | [6 empty] | 9059.048
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## F.1其他项目清单与计价汇总表(ZL型）
其他项目清单与计价汇总表
第1页 共1页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【ZL型】 |  |  |  | 工程数量：124.3亩
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 0 |  | -

## F1.1暂列金额明细表（ZL型）
暂列金额明细表
第1页 共1页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【ZL型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | ZL101 |  |  | 工程数量：124.3亩
项目名称： | 集约造林模型ZL101
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 0
合 计 |  |  | 0 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## G.1规费、税金项目清单计价表-ZL型
规费、税金项目计价表 |  |  |  |  | 第1页 共1页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【ZL型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | ZL101 |  |  | 工程数量：124.3亩
项目名称： | 集约造林模型ZL101
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 352580.568 | 4.8 | 16923.87
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 690190.4375 | 9 | 62117.14
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 690190.4375 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 79041.01

## H1 主要材料价格表【集约人工林栽培‖ZL型】
人工、材料、机械价格表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\集约人工林栽培【ZL型】
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 单 价 (元)
1 | AR000002 | 保留木幼树幼苗标记 |  | 工日 | 232
2 | AR000009 | 割灌除草 |  | 工日 | 128
3 | AR000010 | 剩余物清理 |  | 工日 | 128
4 | AR000011 | 清理林地 |  | 工日 | 128
5 | AR000012 | 整地挖穴 |  | 工日 | 128
6 | AR000013 | 初植 |  | 工日 | 128
7 | AR000014 | 浇水（含定根水） |  | 工日 | 128
8 | AR000015 | 保水剂用工 |  | 工日 | 128
9 | AR000016 | 施基肥 |  | 工日 | 128
10 | AR000017 | 抚育 |  | 工日 | 128
11 | AR000018 | 抚育次数 |  | 3次
12 | AR000019 | 补植 |  | 工日 | 128
13 | AR000020 | 施追肥 |  | 工日 | 128
14 | AR000021 | 病虫害防治 |  | 工日 | 128
15 | AR000022 | 管护 |  | 元/亩 | 32
16 | AR000023 | 管护年限 |  | 3年
17 | JX000001 | 拖拉机 |  | 台班 | 400
18 | UR000037 | 香樟 |  | 株 | 3.93
19 | UR000030 | 香椿 |  | 株 | 4.83
20 | UR000007 | 有机肥 |  | kg | 1
21 | UR000008 | 复合肥 |  | kg | 3
22 | UR000010 | 农药 |  | kg | 23.3
清单计价专家

## D1-1 分部分项工程量清单计价表【中幼龄林抚育‖FY】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\中幼龄林抚育【FY】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | [5 empty] | 合价
[5 empty] | 计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
1 | FY101 | 抚育模型FY101 | 亩 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 本页小计 |  |  | 合价 计: 0; 合价 人工费: 0; 合价 管理费: 0; 合价 利润: 0
|  | 合 计 |  |  | 合价 计: 0; 合价 人工费: 0; 合价 管理费: 0; 合价 利润: 0
清单计价专家

## D3-3 分部分项工程量清单综合单价计算表(分页不带材料)~2
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第1页共1页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【FY】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | FY101 | [6 empty] | 工程数量：亩
项目名称： |  | 抚育模型FY101 | [6 empty] | #DIV/0!
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | FY101-SZF | 生长伐 | 亩 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | FY101-DJCFY | 大径材抚育 | 亩 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FY101-GH | 管护 | 亩 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## D3-4 分部分项工程量清单综合单价计算表(分页带材料)【中~
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第1页共1页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【FY】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | FY101 | [6 empty] | 工程数量：亩
项目名称： |  | 抚育模型FY101 | [6 empty] | #DIV/0!
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | FY101-SZF | 生长伐 | 亩 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 目标树选择及标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232
3 |  | 保留幼树幼苗标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128
4 |  | 采伐木标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 采伐 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 造材打枝 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 集材 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 归楞、装车及运出(输) | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 修枝整枝 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 割灌除草 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 剩余物清理 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | FY101-DJCFY | 大径材抚育 | 亩 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | 抚育 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | 抚育次数 | 3次 | 3
15 | FY101-GH | 管护 | 亩 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 管护 | 亩 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 32
17 |  | 管护年限 | 3年 | 3
|  | 合计 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
清单计价专家
#DIV/0!
清单计价专家

## E.1分部分项工程总价措施项目清单计价表-FY型
分部分项总价措施项目清单计价表 | [9 empty] | 第1页 共1页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【FY型】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | FY101 | [6 empty] | 工程数量：亩
项目名称： |  | 抚育模型FY101
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | FY101001001 |  | 安全文明施工 |  |  |  | 0
1.1 | ① |  | 环境保护 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ② |  | 文明施工 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 不含总价措施税前造价 | 0 | 1.4 | 0
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
2 | FY101002001 |  | 夜间施工 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
3 | FY101003001 |  | 二次搬运 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
4 | FY101004001 |  | 冬雨季施工 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
5 | FY101005001 |  | 反季节栽植影响措施
6 | FY101006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | FY101007001 |  | 已完工程及设备保护
8 | FY101008001 |  | 工程定位复测费 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## F.1其他项目清单与计价汇总表(FY型）
其他项目清单与计价汇总表
第1页 共1页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【FY型】 |  |  |  | 工程数量：亩
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 0 |  | -

## F1.1暂列金额明细表（FY型）
暂列金额明细表
第1页 共1页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【FY型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | FY101 |  |  | 工程数量：亩
项目名称： | 抚育模型FY101
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 0
合 计 |  |  | 0 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## G.1规费、税金项目清单计价表-FY型
规费、税金项目计价表 |  |  |  |  | 第1页 共1页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【FY型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | FY101 |  |  | 工程数量：亩
项目名称： | 抚育模型FY101
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 0 | 4.8 | 0
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 0 | 9 | 0
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 0 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0

## H1 主要材料价格表【中幼龄林抚育‖FY】
人工、材料、机械价格表
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\中幼龄林抚育【FY】
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 单 价 (元)
1 | AR000001 | 目标树选择及标记 |  | 工日 | 232
2 | AR000002 | 保留木幼树幼苗标记 |  | 工日 | 232
3 | AR000003 | 采伐木标记 |  | 工日 | 232
4 | AR000004 | 采伐 |  | 工日 | 128
5 | AR000005 | 造材打枝 |  | 工日 | 128
6 | AR000006 | 集材 |  | 工日 | 128
7 | AR000007 | 归楞、装车及运出(输) |  | 工日 | 128
8 | AR000008 | 修枝整枝 |  | 工日 | 128
9 | AR000009 | 割灌除草 |  | 工日 | 128
10 | AR000010 | 剩余物清理 |  | 工日 | 128
11 | AR000017 | 抚育 |  | 工日 | 128
12 | AR000018 | 抚育次数 |  | 3次
13 | AR000022 | 管护 |  | 元/亩 | 32
14 | AR000023 | 管护年限 |  | 3年
清单计价专家

## D1-1 分部分项工程量清单计价表【现有林改培‖GP】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\现有林改培【GP】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | [5 empty] | 合价
[5 empty] | 计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
1 | GP101 | 改培模型GP101 | 亩 | 6.8 | 2091.15 | 1099.19 | 752.61 | 162.41 | 21.98 | 54.96 | 14219.835 | 7474.524 | 5117.745 | 1104.356 | 149.49 | 373.72
2 | GP102 | 改培模型GP102 | 亩 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | GP103 | 改培模型GP103 | 亩 | 5999.2 | 1470.94 | 772.95 | 518.24 | 125.64 | 15.46 | 38.65 | 8824446.6976 | 4637104.166 | 3109022.2616 | 753722.97 | 92742.09 | 231855.21
4 | GP104 | 改培模型GP104 | 亩 | 103.3 | 1194.23 | 630.02 | 418.54 | 101.56 | 12.6 | 31.5 | 123363.5635 | 65081.194 | 43235.3075 | 10491.382 | 1301.63 | 3254.05
|  | 本页小计 |  |  | 合价 计: 8962030.0961; 合价 人工费: 4709659.884; 合价 材料费: 3157375.3141; 合价 机械费: 765318.708; 合价 管理费: 94193.21; 合价 利润: 235482.98
|  | 合 计 |  |  | 合价 计: 8962030.0961; 合价 人工费: 4709659.884; 合价 材料费: 3157375.3141; 合价 机械费: 765318.708; 合价 管理费: 94193.21; 合价 利润: 235482.98
清单计价专家

## D3-3 分部分项工程量清单综合单价计算表(分页不带材料)~3
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第1页共4页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP101 | [6 empty] | 工程数量6.8亩
项目名称： |  | 改培模型GP101 | [6 empty] | 综合单价：2091.15元
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | GP101-ZF | 择伐 | 亩 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | GP101-ZL | 造林 | 亩 | 6.8 | 2851.52 | 1229.661 | 0 | 57.03 | 142.58 | 4280.791
3 | GP101-SJF | 施基肥 | 亩 | 6.8 | 356.288 | 1191.87 |  | 7.13 | 17.81 | 1573.098
4 | GP101-WCNFY | 未成年抚育 | 亩 | 6.8 | 1648.896 | 0 | 0 | 32.98 | 82.44 | 1764.316
5 | GP101-BZ | 补植 | 亩 | 6.8 | 111.872 | 184.851 | 0 | 2.24 | 5.59 | 304.553
6 | GP101-SZF | 施追肥 | 亩 | 6.8 | 1070.08 | 2046.528 | 0 | 21.4 | 53.5 | 3191.508
7 | GP101-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 6.8 | 813.504 | 464.835 | 0 | 16.27 | 40.68 | 1335.289
8 | GP101-GH | 管护 | 亩 | 6.8 | 206.72 |  |  | 4.13 | 10.34 | 221.19
9 | XA0071 | 轮胎式拖拉机 功率（kW） 41 — | 台班 | 4 | 415.644 |  | 1104.356 | 8.31 | 20.78 | 1549.09
|  | 合计 |  |  | 7474.524 | 5117.745 | 1104.356 | 149.49 | 373.72 | 14219.835 | 2091.15
清单计价专家
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第2页共4页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP102 | [6 empty] | 工程数量0亩
项目名称： |  | 改培模型GP102 | [6 empty] | #DIV/0!
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | GP102-ZF | 择伐 | 亩 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | GP102-ZL | 造林 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | GP102-SJF | 施基肥 | 亩 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | GP102-WCNFY | 未成年抚育 | 亩 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | GP102-BZ | 补植 | 亩 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GP102-SZF | 施追肥 | 亩 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GP102-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | GP102-GH | 管护 | 亩 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | XA0071 | 轮胎式拖拉机 功率（kW） 41 — | 台班 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
清单计价专家
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第3页共4页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP103 | [6 empty] | 工程数量5999.2亩
项目名称： |  | 改培模型GP103 | [6 empty] | 综合单价：1470.94元
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | GP103-ZF | 择伐 | 亩 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | GP103-ZL | 造林 | 亩 | 5999.2 | 1732081.344 | 747388.7595 | 0 | 34641.63 | 86604.07 | 2600715.8035
3 | GP103-SJF | 施基肥 | 亩 | 5999.2 | 216788.48 | 724419.365 |  | 4335.77 | 10839.42 | 956383.035
4 | GP103-WCNFY | 未成年抚育 | 亩 | 5999.2 | 1007040.128 | 0 | 0 | 20140.8 | 50352.01 | 1077532.938
5 | GP103-BZ | 补植 | 亩 | 5999.2 | 67906.304 | 109156.7311 | 0 | 1358.13 | 3395.32 | 181816.4851
6 | GP103-SZF | 施追肥 | 亩 | 5999.2 | 650384.896 | 1243666.926 | 0 | 13007.7 | 32519.24 | 1939578.762
7 | GP103-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 5999.2 | 496850.304 | 284390.48 | 0 | 9937.01 | 24842.52 | 816020.314
8 | GP103-GH | 管护 | 亩 | 5999.2 | 182375.68 |  |  | 3647.51 | 9118.78 | 195141.97
9 | XA0071 | 轮胎式拖拉机 功率（kW） 41 — | 台班 | 2730 | 283677.03 |  | 753722.97 | 5673.54 | 14183.85 | 1057257.39
|  | 合计 |  |  | 4637104.166 | 3109022.2616 | 753722.97 | 92742.09 | 231855.21 | 8824446.6976 | 1470.94
清单计价专家
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第4页共4页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP104 | [6 empty] | 工程数量103.3亩
项目名称： |  | 改培模型GP104 | [6 empty] | 综合单价：1194.23元
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | GP104-ZF | 择伐 | 亩 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | GP104-ZL | 造林 | 亩 | 103.3 | 24140.032 | 10379.7855 | 0 | 482.8 | 1207 | 36209.6175
3 | GP104-SJF | 施基肥 | 亩 | 103.3 | 3012.032 | 10060.785 |  | 60.24 | 150.6 | 13283.657
4 | GP104-WCNFY | 未成年抚育 | 亩 | 103.3 | 13969.408 | 0 | 0 | 279.39 | 698.47 | 14947.268
5 | GP104-BZ | 补植 | 亩 | 103.3 | 943.616 | 1559.178 | 0 | 18.87 | 47.18 | 2568.844
6 | GP104-SZF | 施追肥 | 亩 | 103.3 | 9034.88 | 17273.394 | 0 | 180.7 | 451.74 | 26940.714
7 | GP104-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 103.3 | 6892.288 | 3962.165 | 0 | 137.85 | 344.61 | 11336.913
8 | GP104-GH | 管护 | 亩 | 103.3 | 3140.32 |  |  | 62.81 | 157.02 | 3360.15
9 | XA0071 | 轮胎式拖拉机 功率（kW） 41 — | 台班 | 38 | 3948.618 |  | 10491.382 | 78.97 | 197.43 | 14716.4
|  | 合计 |  |  | 65081.194 | 43235.3075 | 10491.382 | 1301.63 | 3254.05 | 123363.5635 | 1194.23
清单计价专家
#DIV/0!
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第6页共6页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林建设项目（一期）海龙片区营造林作业设计【GP】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP03002 | [6 empty] | 工程数量：0
项目名称： |  | 改培模型GP03-2 | [6 empty] | 综合单价：34539.91元
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | GP03-2-JF | 间伐 | 亩 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | GP03-2-BZ | 补植 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | GP03-2-SJF | 施基肥 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | GP03-2-ZF | 追肥 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | GP03-2-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | GP03-2-FY | 抚育 | 亩 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | GP03-2-FZCS | 辅助措施 | 亩 | 0 |  | 0
8 | GP03-2-GH | 管护 | 亩 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 合计 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
清单计价专家

## D3-4 分部分项工程量清单综合单价计算表(分页带材料)【现~
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第1页共8页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP101 | [6 empty] | 工程数量：6.8亩
项目名称： |  | 改培模型GP101 | [6 empty] | 综合单价：2091.15元
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | GP101-ZF | 择伐 | 亩 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 目标树选择及标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232
3 |  | 保留幼树幼苗标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128
4 |  | 采伐木标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 采伐 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 造材打枝 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 集材 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 归楞、装车及运出(输) | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 修枝整枝 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 割灌除草 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 剩余物清理 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | GP101-ZL | 造林 | 亩 | 6.8 | 2851.52 | 1229.661 |  | 57.03 | 142.58 | 4280.791
13 |  | 清理林地 | 工日 | 0.85 | 103.36 |  |  | 2.07 | 5.17 | 110.6
14 |  | 整地挖穴 | 工日 | 11.51 | 1399.616 |  |  | 27.99 | 69.98 | 1497.586
15 |  | 初植 | 工日 | 6.12 | 744.192 |  |  | 14.88 | 37.21 | 796.282
16 |  | 栾树 | 株 | 183.6 |  | 668.0286 |  |  |  | 668.0286 | 3.83
17 |  | 香椿 | 株 | 122.4 |  | 561.6324 |  |  |  | 561.6324 | 4.83
18 |  | 浇水 | 工日 | 4.97 | 604.352 |  |  | 12.09 | 30.22 | 646.662
19 | GP101-SJF | 施基肥 | 亩 | 6.8 | 356.288 | 1191.87 |  | 7.13 | 17.81 | 1573.098
20 |  | 施基肥 | 工日 | 2.93 | 356.288 |  |  | 7.13 | 17.81 | 381.228
21 |  | 有机肥 | kg | 1162.8 |  | 1104.66 |  |  |  | 1104.66 | 10533.6
22 |  | 复合肥 | kg | 30.6 |  | 87.21 |  |  |  | 87.21 | 277.2 | 3
23 | GP101-WCNFY | 未成年抚育 | 亩 | 6.8 | 1648.896 |  |  | 32.98 | 82.44 | 1764.316
24 |  | 抚育 | 工日 | 13.56 | 1648.896 |  |  | 32.98 | 82.44 | 1764.316
25 |  | 抚育次数 | 3次 | 3
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第2页共8页
26 | GP101-BZ | 补植 | 亩 | 6.8 | 111.872 | 184.851 |  | 2.24 | 5.59 | 304.553
27 |  | 补植 | 工日 | 0.92 | 111.872 |  |  | 2.24 | 5.59 | 119.702
28 |  | 栾树 | 株 | 27.6 |  | 100.4226 |  |  |  | 100.4226 | 3.83
29 |  | 香椿 | 株 | 18.4 |  | 84.4284 |  |  |  | 84.4284 | 4.83
30 | GP101-SZF | 施追肥 | 亩 | 6.8 | 1070.08 | 2046.528 |  | 21.4 | 53.5 | 3191.508
31 |  | 施追肥 | 工日 | 8.8 | 1070.08 |  |  | 21.4 | 53.5 | 1144.98
32 |  | 复合肥 | kg | 718.08 |  | 2046.528 |  |  |  | 2046.528 | 5654.88 | 3
33 | GP101-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 6.8 | 813.504 | 464.835 |  | 16.27 | 40.68 | 1335.289
34 |  | 病虫害防治 | 工日 | 6.69 | 813.504 |  |  | 16.27 | 40.68 | 870.454
35 |  | 农药 | kg | 21 |  | 464.835 |  |  |  | 464.835 | 166.32 | 23.3
36 | GP101-GH | 管护 | 亩 | 6.8 | 206.72 |  |  | 4.13 | 10.34 | 221.19
37 |  | 管护 | 亩 | 6.8 | 206.72 |  |  | 4.13 | 10.34 | 221.19 | 32
38 |  | 管护年限 | 3年
39 | XA0071 | 轮胎式拖拉机 功率（kW） 41 — | 台班 | 4 | 415.644 |  | 1104.356 | 8.31 | 20.78 | 1549.09
40 |  | 折旧费（机械） | 元 |  |  |  | 91.8587 |  |  | 91.8587
41 |  | 检修费（机械） | 元 |  |  |  | 32.6284 |  |  | 32.6284
42 |  | 维护费（机械） | 元 |  |  |  | 68.8599 |  |  | 68.8599
43 |  | 机上人工 | 工日 |  | 415.644 |  |  | 8.31 | 20.78 | 444.734
44 |  | 柴油（机械） | L |  |  |  | 911.0091 |  |  | 911.0091
|  | 合计 |  |  | 7474.524 | 5117.745 | 1104.356 | 149.49 | 373.72 | 14219.835 |  | 2091.15
清单计价专家
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第3页共8页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP102 | [6 empty] | 工程数量：亩
项目名称： |  | 改培模型GP102 | [6 empty] | #DIV/0!
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | GP102-ZF | 择伐 | 亩 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 目标树选择及标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 保留幼树幼苗标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 采伐木标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 采伐 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 造材打枝 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 集材 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 归楞、装车及运出(输) | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 修枝整枝 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 割灌除草 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 剩余物清理 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | GP102-ZL | 造林 | 亩 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 |  | 清理林地 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | 整地挖穴 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 初植 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 栾树 | 株 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.83
17 |  | 香椿 | 株 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.83
18 |  | 浇水 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | GP102-SJF | 施基肥 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 施基肥 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 有机肥 | kg | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 115789.8
22 |  | 复合肥 | kg | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3047.1 | 3
23 | GP102-WCNFY | 未成年抚育 | 亩 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 抚育 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 抚育次数 | 3次 | 3
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第4页共8页
26 | GP102-BZ | 补植 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 补植 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 栾树 | 株 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.83
29 |  | 香椿 | 株 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.83
30 | GP102-SZF | 施追肥 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 |  | 施追肥 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  | 复合肥 | kg | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 62160.84 | 3
33 | GP102-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 |  | 病虫害防治 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  | 农药 | kg |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1828.26 | 23.3
36 | GP102-GH | 管护 | 亩 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  | 管护 | 亩 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 32
38 |  | 管护年限 | 3年 | 3
39 | XA0071 | 轮胎式拖拉机 功率（kW） 41 — | 台班 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 折旧费（机械） | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0
41 |  | 检修费（机械） | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0
42 |  | 维护费（机械） | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0
43 |  | 机上人工 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  | 柴油（机械） | L |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
清单计价专家
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第5页共8页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP103 | [6 empty] | 工程数量：5999.2亩
项目名称： |  | 改培模型GP103 | [6 empty] | 综合单价：1470.94元
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | GP103-ZF | 择伐 | 亩 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 目标树选择及标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 保留幼树幼苗标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 采伐木标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 采伐 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 造材打枝 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 集材 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 归楞、装车及运出(输) | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 修枝整枝 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 割灌除草 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 剩余物清理 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | GP103-ZL | 造林 | 亩 | 5999.2 | 1732081.344 | 747388.7595 |  | 34641.63 | 86604.07 | 2600715.8035
13 |  | 清理林地 | 工日 | 457.9 | 55680.64 |  |  | 1113.61 | 2784.03 | 59578.28
14 |  | 整地挖穴 | 工日 | 7031.23 | 854997.568 |  |  | 17099.95 | 42749.88 | 914847.398
15 |  | 初植 | 工日 | 3719.74 | 452320.384 |  |  | 9046.41 | 22616.02 | 483982.814
16 |  | 栾树 | 株 | 111592.2 |  | 406028.2197 |  |  |  | 406028.2197 | 3.83
17 |  | 香椿 | 株 | 74394.8 |  | 341360.5398 |  |  |  | 341360.5398 | 4.83
18 |  | 浇水 | 工日 | 3035.22 | 369082.752 |  |  | 7381.66 | 18454.14 | 394918.552
19 | GP103-SJF | 施基肥 | 亩 | 5999.2 | 216788.48 | 724419.365 |  | 4335.77 | 10839.42 | 956383.035
20 |  | 施基肥 | 工日 | 1782.8 | 216788.48 |  |  | 4335.77 | 10839.42 | 231963.67
21 |  | 有机肥 | kg | 706750.6 |  | 671413.07 |  |  |  | 671413.07 | 1677690.88
22 |  | 复合肥 | kg | 18598.7 |  | 53006.295 |  |  |  | 53006.295 | 44149.76 | 3
23 | GP103-WCNFY | 未成年抚育 | 亩 | 5999.2 | 1007040.128 |  |  | 20140.8 | 50352.01 | 1077532.938
24 |  | 抚育 | 工日 | 8281.58 | 1007040.128 |  |  | 20140.8 | 50352.01 | 1077532.938
25 |  | 抚育次数 | 3次 | 3
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第6页共8页
26 | GP103-BZ | 补植 | 亩 | 5999.2 | 67906.304 | 109156.7311 |  | 1358.13 | 3395.32 | 181816.4851
27 |  | 补植 | 工日 | 558.44 | 67906.304 |  |  | 1358.13 | 3395.32 | 72659.754
28 |  | 栾树 | 株 | 16753.2 |  | 57908.6923 |  |  |  | 57908.6923 | 3.83
29 |  | 香椿 | 株 | 11168.8 |  | 51248.0388 |  |  |  | 51248.0388 | 4.83
30 | GP103-SZF | 施追肥 | 亩 | 5999.2 | 650384.896 | 1243666.926 |  | 13007.7 | 32519.24 | 1939578.762
31 |  | 施追肥 | 工日 | 5348.56 | 650384.896 |  |  | 13007.7 | 32519.24 | 695911.836
32 |  | 复合肥 | kg | 436374.36 |  | 1243666.926 |  |  |  | 1243666.926 | 900655.104 | 3
33 | GP103-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 5999.2 | 496850.304 | 284390.48 |  | 9937.01 | 24842.52 | 816020.314
34 |  | 病虫害防治 | 工日 | 4085.94 | 496850.304 |  |  | 9937.01 | 24842.52 | 531629.834
35 |  | 农药 | kg | 12848 |  | 284390.48 |  |  |  | 284390.48 | 26489.856 | 23.3
36 | GP103-GH | 管护 | 亩 | 5999.2 | 182375.68 |  |  | 3647.51 | 9118.78 | 195141.97
37 |  | 管护 | 亩 | 5999.2 | 182375.68 |  |  | 3647.51 | 9118.78 | 195141.97 | 32
38 |  | 管护年限 | 3年 | 3
39 | XA0071 | 轮胎式拖拉机 功率（kW） 41 — | 台班 | 2730 | 283677.03 |  | 753722.97 | 5673.54 | 14183.85 | 1057257.39
40 |  | 折旧费（机械） | 元 |  |  |  | 62693.587 |  |  | 62693.587
41 |  | 检修费（机械） | 元 |  |  |  | 22268.9876 |  |  | 22268.9876
42 |  | 维护费（机械） | 元 |  |  |  | 46996.5476 |  |  | 46996.5476
43 |  | 机上人工 | 工日 |  | 283677.03 |  |  | 5673.54 | 14183.85 | 303534.42
44 |  | 柴油（机械） | L |  |  |  | 621763.8479 |  |  | 621763.8479
|  | 合计 |  |  | 4637104.166 | 3109022.2616 | 753722.97 | 92742.09 | 231855.21 | 8824446.6976 |  | 1470.94
清单计价专家
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第7页共8页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP104 | [6 empty] | 工程数量：103.3亩
项目名称： |  | 改培模型GP104 | [6 empty] | 综合单价：1194.23元
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | GP104-ZF | 择伐 | 亩 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 目标树选择及标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 保留幼树幼苗标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 采伐木标记 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 采伐 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 造材打枝 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 集材 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 归楞、装车及运出(输) | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 修枝整枝 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 割灌除草 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 剩余物清理 | 工日 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | GP104-ZL | 造林 | 亩 | 103.3 | 24140.032 | 10379.7855 |  | 482.8 | 1207 | 36209.6175
13 |  | 清理林地 | 工日 | 7.2 | 875.52 |  |  | 17.51 | 43.78 | 936.81
14 |  | 整地挖穴 | 工日 | 97.55 | 11862.08 |  |  | 237.24 | 593.1 | 12692.42
15 |  | 初植 | 工日 | 51.66 | 6281.856 |  |  | 125.64 | 314.09 | 6721.586
16 |  | 栾树 | 株 | 1549.8 |  | 5638.9473 |  |  |  | 5638.9473 | 3.83
17 |  | 香椿 | 株 | 1033.2 |  | 4740.8382 |  |  |  | 4740.8382 | 4.83
18 |  | 浇水 | 工日 | 42.11 | 5120.576 |  |  | 102.41 | 256.03 | 5479.016
19 | GP104-SJF | 施基肥 | 亩 | 103.3 | 3012.032 | 10060.785 |  | 60.24 | 150.6 | 13283.657
20 |  | 施基肥 | 工日 | 24.77 | 3012.032 |  |  | 60.24 | 150.6 | 3222.872
21 |  | 有机肥 | kg | 9815.4 |  | 9324.63 |  |  |  | 9324.63 | 12561.28
22 |  | 复合肥 | kg | 258.3 |  | 736.155 |  |  |  | 736.155 | 330.56 | 3
23 | GP104-WCNFY | 未成年抚育 | 亩 | 103.3 | 13969.408 |  |  | 279.39 | 698.47 | 14947.268
24 |  | 抚育 | 工日 | 114.88 | 13969.408 |  |  | 279.39 | 698.47 | 14947.268
25 |  | 抚育次数 | 3次 | 3
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第8页共8页
26 | GP104-BZ | 补植 | 亩 | 103.3 | 943.616 | 1559.178 |  | 18.87 | 47.18 | 2568.844
27 |  | 补植 | 工日 | 7.76 | 943.616 |  |  | 18.87 | 47.18 | 1009.666
28 |  | 栾树 | 株 | 232.8 |  | 847.0428 |  |  |  | 847.0428 | 3.83
29 |  | 香椿 | 株 | 155.2 |  | 712.1352 |  |  |  | 712.1352 | 4.83
30 | GP104-SZF | 施追肥 | 亩 | 103.3 | 9034.88 | 17273.394 |  | 180.7 | 451.74 | 26940.714
31 |  | 施追肥 | 工日 | 74.3 | 9034.88 |  |  | 180.7 | 451.74 | 9667.32
32 |  | 复合肥 | kg | 6060.84 |  | 17273.394 |  |  |  | 17273.394 | 6743.424 | 3
33 | GP104-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 103.3 | 6892.288 | 3962.165 |  | 137.85 | 344.61 | 11336.913
34 |  | 病虫害防治 | 工日 | 56.68 | 6892.288 |  |  | 137.85 | 344.61 | 7374.748
35 |  | 农药 | kg | 179 |  | 3962.165 |  |  |  | 3962.165 | 198.336 | 23.3
36 | GP104-GH | 管护 | 亩 | 103.3 | 3140.32 |  |  | 62.81 | 157.02 | 3360.15
37 |  | 管护 | 亩 | 103.3 | 3140.32 |  |  | 62.81 | 157.02 | 3360.15 | 32
38 |  | 管护年限 | 3年
39 | XA0071 | 轮胎式拖拉机 功率（kW） 41 — | 台班 | 38 | 3948.618 |  | 10491.382 | 78.97 | 197.43 | 14716.4
40 |  | 折旧费（机械） | 元 |  |  |  | 872.6605 |  |  | 872.6605
41 |  | 检修费（机械） | 元 |  |  |  | 309.9755 |  |  | 309.9755
42 |  | 维护费（机械） | 元 |  |  |  | 654.1605 |  |  | 654.1605
43 |  | 机上人工 | 工日 |  | 3948.618 |  |  | 78.97 | 197.43 | 4225.018
44 |  | 柴油（机械） | L |  |  |  | 8654.5855 |  |  | 8654.5855
|  | 合计 |  |  | 65081.194 | 43235.3075 | 10491.382 | 1301.63 | 3254.05 | 123363.5635 |  | 1194.23
清单计价专家
#DIV/0!
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第11页共12页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林建设项目（一期）海龙片区营造林作业设计【GP】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP03002 | [6 empty] | 工程数量：0
项目名称： |  | 改培模型GP03-2 | [6 empty] | 综合单价：34539.91元
序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | GP03-2-JF | 间伐 | 亩 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  | 标识目标树 | 工日 | 0 | 0
3 |  | 标识保留幼苗幼树 | 工日 | 0 | 0
4 |  | 标识采伐木 | 工日 | 0 | 0
5 |  | 间伐作业 | 工日 | 0 | 0
6 |  | 造材、打枝 | 工日 | 0 | 0
7 |  | 集材与归楞 | 工日 | 0 | 0
8 |  | 清理剩余物 | 工日 | 0 | 0
9 | GP03-2-BZ | 补植 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 |  | 清林 | 工日 | 0 | 0
11 |  | 整地 | 工日 | 0 | 0
12 |  | 植苗 | 工日 | 0 | 0
13 |  | 初植量 | 株 | 0
14 |  | 补植量 | 株 | 0
15 |  | 苗木综合单价（含运输及二次搬运） | 株 | 0 |  | 0
16 |  | 浇定根水用工量 | 工日 | 0 | 0
17 | GP03-2-SJF | 施基肥 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
18 |  | 有机肥费用 | kg | 0 |  | 0
清单计价专家
|  | 分部分项工程量清单综合单价计算表 | [6 empty] | 第12页共12页
19 |  | 基肥用量 | kg | 0
20 |  | 基肥用工量 | 工日 | 0 | 0
21 | GP03-2-ZF | 追肥 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
22 |  | 有机肥费用 | kg | 0 |  | 0
23 |  | 追肥用量 | kg | 0
24 |  | 追肥次数 | 次 | 3
25 |  | 追肥用工量 | 工日 | 0 | 0
26 | GP03-2-BCHFZ | 病虫害防治 | 亩 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
27 |  | 农药用量 | kg | 0
28 |  | 农药费用 | kg | 0 |  | 0
29 |  | 防治次数 | 3次
30 |  | 施药用工量 | 工日 | 0 | 0
31 | GP03-2-FY | 抚育 | 亩 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
32 |  | 抚育次数 | 次 | 3
33 |  | 抚育用工量 | 工日 | 0 | 0
34 |  | 抚育浇水 | 工日 | 0 | 0
35 |  | 修枝割灌 | 工日 | 0 | 0
36 | GP03-2-FZCS | 辅助措施 | 亩 | 0 |  | 0
37 |  | 支撑架 | 根 | 0 |  | 0
38 | GP03-2-GH | 管护 | 亩 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
39 |  | 管护年限 | 年 | 3
40 |  | 一年管护费 | 元/亩.年 | 10.72
41 |  | 管护用工量（兼职） | 工日 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
清单计价专家

## E.1分部分项工程总价措施项目清单计价表-GP型
分部分项总价措施项目清单计价表 | [9 empty] | 第1页 共4页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP101 | [6 empty] | 工程数量：6.8亩
项目名称： |  | 改培模型GP101
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | GP101001001 |  | 安全文明施工 |  |  |  | 193.895
1.1 | ① |  | 环境保护 | 不含总价措施税前造价 | 14578.615 |  | 0 |  |  |  |  | 14219.835 | 358.78 | 0 | 14578.615
1.2 | ② |  | 文明施工 | 不含总价措施税前造价 | 14578.615 |  | 0
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 不含总价措施税前造价 | 14578.615 | 1.4 | 193.895
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 不含总价措施税前造价 | 14578.615 |  | 0
2 | GP101002001 |  | 夜间施工 | 不含总价措施税前造价 | 14578.615 |  | 0
3 | GP101003001 |  | 二次搬运 | 不含总价措施税前造价 | 14578.615 |  | 0
4 | GP101004001 |  | 冬雨季施工 | 不含总价措施税前造价 | 14578.615 |  | 0
5 | GP101005001 |  | 反季节栽植影响措施
6 | GP101006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | GP101007001 |  | 已完工程及设备保护
8 | GP101008001 |  | 工程定位复测费 | 不含总价措施税前造价 | 14578.615 |  | 0
小计 | [6 empty] | 193.895
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
分部分项总价措施项目清单计价表 | [9 empty] | 第2页 共4页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP102 | [6 empty] | 工程数量：亩
项目名称： |  | 改培模型GP102
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | GP102001001 |  | 安全文明施工 |  |  |  | 0
1.1 | ① |  | 环境保护 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ② |  | 文明施工 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 不含总价措施税前造价 | 0 | 1.4 | 0
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
2 | GP102002001 |  | 夜间施工 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
3 | GP102003001 |  | 二次搬运 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
4 | GP102004001 |  | 冬雨季施工 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
5 | GP102005001 |  | 反季节栽植影响措施
6 | GP102006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | GP102007001 |  | 已完工程及设备保护
8 | GP102008001 |  | 工程定位复测费 | 不含总价措施税前造价 | 0 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
分部分项总价措施项目清单计价表 | [9 empty] | 第3页 共4页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP103 | [6 empty] | 工程数量：5999.2亩
项目名称： |  | 改培模型GP103
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | GP103001001 |  | 安全文明施工 |  |  |  | 120325.4705
1.1 | ① |  | 环境保护 | 不含总价措施税前造价 | 9047027.6976 |  | 0 |  |  |  |  | 8824446.6976 | 222581 | 0 | 9047027.6976
1.2 | ② |  | 文明施工 | 不含总价措施税前造价 | 9047027.6976 |  | 0
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 不含总价措施税前造价 | 9047027.6976 | 1.4 | 120325.4705
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 不含总价措施税前造价 | 9047027.6976 |  | 0
2 | GP103002001 |  | 夜间施工 | 不含总价措施税前造价 | 9047027.6976 |  | 0
3 | GP103003001 |  | 二次搬运 | 不含总价措施税前造价 | 9047027.6976 |  | 0
4 | GP103004001 |  | 冬雨季施工 | 不含总价措施税前造价 | 9047027.6976 |  | 0
5 | GP103005001 |  | 反季节栽植影响措施
6 | GP103006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | GP103007001 |  | 已完工程及设备保护
8 | GP103008001 |  | 工程定位复测费 | 不含总价措施税前造价 | 9047027.6976 |  | 0
小计 | [6 empty] | 120325.4705
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
分部分项总价措施项目清单计价表 | [9 empty] | 第4页 共4页
工程名称： |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 | [6 empty] | 计量单位：亩
项目编号： |  | GP104 | [6 empty] | 工程数量：103.3亩
项目名称： |  | 改培模型GP104
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | GP104001001 |  | 安全文明施工 |  |  |  | 1682.279
1.1 | ① |  | 环境保护 | 不含总价措施税前造价 | 126487.4635 |  | 0 |  |  |  |  | 123363.5635 | 3123.9 | 0 | 126487.4635
1.2 | ② |  | 文明施工 | 不含总价措施税前造价 | 126487.4635 |  | 0
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 不含总价措施税前造价 | 126487.4635 | 1.4 | 1682.279
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 不含总价措施税前造价 | 126487.4635 |  | 0
2 | GP104002001 |  | 夜间施工 | 不含总价措施税前造价 | 126487.4635 |  | 0
3 | GP104003001 |  | 二次搬运 | 不含总价措施税前造价 | 126487.4635 |  | 0
4 | GP104004001 |  | 冬雨季施工 | 不含总价措施税前造价 | 126487.4635 |  | 0
5 | GP104005001 |  | 反季节栽植影响措施
6 | GP104006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | GP104007001 |  | 已完工程及设备保护
8 | GP104008001 |  | 工程定位复测费 | 不含总价措施税前造价 | 126487.4635 |  | 0
小计 | [6 empty] | 1682.279
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## F.1其他项目清单与计价汇总表(GP型）
其他项目清单与计价汇总表
第1页 共1页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 |  |  |  | 工程数量：6109.3亩
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 0 |  | -

## F1.1暂列金额明细表（GP型）
暂列金额明细表
第1页 共4页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | GP101 |  |  | 工程数量：6.8亩
项目名称： | 改培模型GP101
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 0
合 计 |  |  | 0 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
暂列金额明细表
第2页 共4页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | GP102 |  |  | 工程数量：亩
项目名称： | 改培模型GP102
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 0
合 计 |  |  | 0 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
暂列金额明细表
第3页 共4页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | GP103 |  |  | 工程数量：5999.2亩
项目名称： | 改培模型GP103
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 0
合 计 |  |  | 0 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
暂列金额明细表
第4页 共4页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | GP104 |  |  | 工程数量：103.3亩
项目名称： | 改培模型GP104
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 0
合 计 |  |  | 0 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## G.1规费、税金项目清单计价表-GP型
规费、税金项目计价表 |  |  |  |  | 第1页 共4页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | GP101 |  |  | 工程数量：6.8亩
项目名称： | 改培模型GP101
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 7474.524 | 4.8 | 358.78
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 14772.51 | 9 | 1329.53
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 14772.51 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 1688.31
规费、税金项目计价表 |  |  |  |  | 第2页 共4页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | GP102 |  |  | 工程数量：亩
项目名称： | 改培模型GP102
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 0 | 4.8 | 0
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 0 | 9 | 0
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 0 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
规费、税金项目计价表 |  |  |  |  | 第3页 共4页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | GP103 |  |  | 工程数量：5999.2亩
项目名称： | 改培模型GP103
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 4637104.166 | 4.8 | 222581
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 9167353.1681 | 9 | 825061.79
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 9167353.1681 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 1047642.79
规费、税金项目计价表 |  |  |  |  | 第4页 共4页
工程名称： | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计【GP型】 |  |  | 计量单位：亩
项目编号： | GP104 |  |  | 工程数量：103.3亩
项目名称： | 改培模型GP104
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 65081.194 | 4.8 | 3123.9
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 128169.7425 | 9 | 11535.28
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 128169.7425 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 14659.18

## H1 主要材料价格表【现有林改培‖GP】
人工、材料、机械价格表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）（二标段）（营造林建设项目）作业设计\现有林改培【GP】
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 单 价 (元)
1 | AR000001 | 目标树选择及标记 |  | 工日 | 232
2 | AR000002 | 保留木幼树幼苗标记 |  | 工日 | 232
3 | AR000003 | 采伐木标记 |  | 工日 | 232
4 | AR000004 | 采伐 |  | 工日 | 128
5 | AR000005 | 造材打枝 |  | 工日 | 128
6 | AR000006 | 集材 |  | 工日 | 128
7 | AR000007 | 归楞、装车及运出(输) |  | 工日 | 128
8 | AR000008 | 修枝整枝 |  | 工日 | 128
9 | AR000009 | 割灌除草 |  | 工日 | 128
10 | AR000010 | 剩余物清理 |  | 工日 | 128
11 | AR000011 | 清理林地 |  | 工日 | 128
12 | AR000012 | 整地挖穴 |  | 工日 | 128
13 | AR000013 | 初植 |  | 工日 | 128
14 | AR000014 | 浇水 |  | 工日 | 128
15 | AR000015 | 保水剂用工 |  | 工日 | 128
16 | AR000016 | 施基肥 |  | 工日 | 128
17 | AR000017 | 抚育 |  | 工日 | 128
18 | AR000018 | 抚育次数 |  | 3次
19 | AR000019 | 补植 |  | 工日 | 128
20 | AR000020 | 施追肥 |  | 工日 | 128
21 | AR000021 | 病虫害防治 |  | 工日 | 128
22 | AR000022 | 管护 |  | 元/亩 | 32
23 | AR000023 | 管护年限 |  | 3年
24 | JX000001 | 拖拉机 |  | 台班 | 400
25 | UR000014 | 栾树 |  | 株 | 3.83
26 | UR000030 | 香椿 |  | 株 | 4.83
27 | UR000007 | 有机肥 |  | kg | 1
28 | UR000008 | 复合肥 |  | kg | 3
29 | UR000010 | 农药 |  | kg | 23.3
清单计价专家